## Plano 5W2H
Plano de Ação 5W2H — Organização e Acompanhamento
ID | Categoria | O quê? — ação a ser realizada | Por quê? — justificativa ou objetivo | Onde? — cidade, unidade ou local | Quem? — responsável | Início | Prazo final | Como? — método ou etapas principais | Quanto previsto (R$) | Quanto realizado (R$) | Status | Prioridade | % concluído | Dias restantes | Desvio de custo (R$) | Observações
AC-2026-001 | Financeiro | Organizar orçamento doméstico | Controlar despesas e definir metas de economia | São Paulo | João Silva | 2026-01-15 | 2026-02-28 | Levantar gastos, classificar despesas e montar planilha mensal | 950 | 790 | Concluída | Alta |  |  |  | Planilha revisada com a família.
AC-2026-002 | Casa | Renegociar contrato de internet | Reduzir custo mensal e melhorar a velocidade contratada | Rio de Janeiro | Maria Oliveira | 2026-01-20 | 2026-03-15 | Comparar ofertas e negociar com a operadora | 350 | 0 | Cancelada | Média |  |  |  | Contrato substituído por serviço compartilhado.
AC-2026-003 | Estudos | Implantar rotina de estudos | Aumentar a regularidade da preparação profissional | Belo Horizonte | Pedro Santos | 2026-02-01 | 2026-09-30 | Definir agenda semanal, materiais e metas de leitura | 700 | 430 | Em andamento | Alta |  |  |  | Rotina consolidada em quatro dias por semana.
AC-2026-004 | Casa | Realizar manutenção elétrica da casa | Corrigir pontos de risco e melhorar a segurança do imóvel | Curitiba | Ana Souza | 2026-03-05 | 2026-04-20 | Solicitar orçamento, contratar eletricista e validar reparos | 2500 | 2700 | Atrasada | Alta |  |  |  | Aguardando troca do quadro de distribuição.
AC-2026-005 | Trabalho | Criar campanha comercial | Gerar novas oportunidades para o portfólio de serviços | Porto Alegre | Carlos Pereira | 2026-04-10 | 2026-06-30 | Definir público, produzir peças e acompanhar resultados | 8500 | 8400 | Concluída | Alta |  |  |  | Campanha encerrada com relatório de resultados.
AC-2026-006 | Pessoal | Digitalizar documentos pessoais | Organizar arquivos e facilitar o acesso a documentos importantes | Salvador | Juliana Costa | 2026-05-18 | 2026-07-15 | Separar documentos, digitalizar e salvar em nuvem | 600 | 620 | Concluída | Baixa |  |  |  | Arquivos organizados por tipo e ano.
AC-2026-007 | Financeiro | Montar reserva financeira | Criar proteção para despesas imprevistas | Recife | Rafael Almeida | 2026-06-01 | 2026-09-25 | Definir aporte mensal e transferir para investimento conservador | 5000 | 2500 | Em andamento | Alta |  |  |  | Aporte mensal programado até setembro.
AC-2026-008 | Saúde | Organizar vacinação e exames | Manter o acompanhamento preventivo em dia | Fortaleza | Camila Ferreira | 2026-08-10 | 2026-09-20 | Conferir carteira, agendar consultas e registrar comprovantes | 1200 | 0 | Não iniciada | Média |  |  |  | Aguardando confirmação de agenda médica.
AC-2026-009 | Trabalho | Implementar reuniões semanais | Melhorar alinhamento do time e acompanhamento de prioridades | Campinas | Lucas Rodrigues | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Definir pauta fixa, agenda e responsáveis pelas atas | 1800 | 650 | Em andamento | Média |  |  |  | Primeiras reuniões realizadas com pauta padrão.
Formulas:
Dias restantes = IF([ID]="","",IF([Status]="Concluída",0,IF([Prazo final]="","",[Prazo final]-TODAY())))

## Dashboard
Dashboard Executivo — Plano 5W2H
Total de ações |  | Ações concluídas |  | % geral concluído |  | Custo total previsto |  | Custo total realizado |  | Média por ação
Ações atrasadas |  | Prazos vencidos em aberto
Status | Quantidade |  | Categoria | Quantidade | Custo previsto |  | Prioridade | Quantidade |  | Responsável | Ações | Custo previsto
Não iniciada |  |  | Pessoal |  |  |  | Alta |  |  | João Silva
Em andamento |  |  | Casa |  |  |  | Média |  |  | Maria Oliveira
Concluída |  |  | Financeiro |  |  |  | Baixa |  |  | Pedro Santos
Atrasada |  |  | Trabalho | [6 empty] | Ana Souza
Cancelada |  |  | Estudos | [6 empty] | Carlos Pereira
|  |  | Saúde | [6 empty] | Juliana Costa
Rafael Almeida
Camila Ferreira
Lucas Rodrigues
Consulta rápida por ID
[9 empty] | ID informado | AC-2026-001
Ação
Responsável
Prazo final
Status
Custo previsto

## Instruções
Instruções de Uso — Workbook 5W2H
Orientações rápidas
1 | Preencha os campos 5W2H na aba Plano 5W2H.
2 | Informe custos previstos e realizados em formato de moeda.
3 | Atualize status e prioridade conforme a evolução de cada ação.
4 | Use os filtros para localizar ações por responsável, cidade ou categoria.
5 | Consulte o Dashboard para acompanhar prazos, custos e desempenho.
Campos calculados automaticamente
% concluído | Calculado pelo status: Concluída = 100%, Em andamento = 50% e demais status = 0%.
Dias restantes | Mostra a diferença entre o prazo final e a data atual; valores negativos indicam prazo vencido.
Desvio de custo | Compara o custo realizado com o custo previsto. Valor positivo indica gasto acima do previsto.
Destaques visuais | Prazos vencidos, prioridades altas e ações concluídas recebem cores de acompanhamento.
Sugestão de rotina | Revise semanalmente as ações em andamento, registre custos realizados e trate primeiro as prioridades altas e os prazos vencidos.