## Demandas
ID da Demanda | Data de Abertura | Solicitante | Cidade | Área | Descrição da Demanda | Categoria | Prioridade | Responsável | Status | Prazo | Data de Conclusão | Dias em Aberto | Dias para o Prazo | Situação do Prazo | Percentual de Conclusão | Custo Estimado (R$) | Custo Real (R$) | Variação de Custo (R$) | Observações
D-001 | 2026-01-05 | João Silva | São Paulo | Administrativo | Atualizar cadastro de fornecedor | Administrativo | Alta | Ana Souza | Em andamento | 2026-09-10 | [5 empty] | 8500 | 3200 |  | Aguardando documentos do fornecedor.
D-002 | 2026-01-21 | Maria Oliveira | Rio de Janeiro | Operações | Solicitação de manutenção elétrica | Manutenção | Urgente | Carlos Pereira | Aberta | 2026-09-01 | [5 empty] | 12500 | 0 |  | Necessita atendimento prioritário.
D-003 | 2026-02-20 | Pedro Santos | Belo Horizonte | Financeiro | Revisão de contrato de aluguel | Financeiro | Média | Juliana Costa | Concluída | 2026-09-23 | 2026-08-09 |  |  |  |  | 4200 | 3980 |  | Contrato revisado e arquivado.
D-004 | 2026-04-01 | Juliana Costa | Curitiba | Financeiro | Organização de documentos financeiros | Financeiro | Baixa | Rafael Almeida | Em andamento | 2026-10-03 | [5 empty] | 2800 | 1100 |  | Separação por competência em andamento.
D-005 | 2026-05-11 | Rafael Almeida | Porto Alegre | Tecnologia | Configuração de acesso ao sistema | Tecnologia | Alta | Camila Ferreira | Concluída | 2026-09-05 | 2026-08-24 |  |  |  |  | 1800 | 1750 |  | Acessos liberados e validados.
D-006 | 2026-06-10 | Camila Ferreira | Salvador | Compras | Orçamento para compra de equipamentos | Compras | Média | Lucas Rodrigues | Em análise | 2026-10-13 | [5 empty] | 32000 | 0 |  | Comparação de três fornecedores.
D-007 | 2026-07-20 | Lucas Rodrigues | Recife | Financeiro | Correção de cobrança do cartão | Financeiro | Urgente | Fernanda Lima | Aberta | 2026-09-07 | [5 empty] | 960 | 0 |  | Cobrança contestada junto à operadora.
D-008 | 2026-08-04 | Fernanda Lima | Fortaleza | Operações | Agendamento de visita técnica | Manutenção | Alta | Maria Oliveira | Em andamento | 2026-10-23 | [5 empty] | 6400 | 1850 |  | Visita prevista após confirmação do cliente.
D-009 | 2026-08-19 | Ana Souza | Brasília | Comercial | Atualização de metas mensais | Pessoal | Baixa | João Silva | Concluída | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  |  | 1500 | 1320 |  | Metas publicadas para a equipe.
D-010 | 2026-08-27 | Carlos Pereira | Campinas | Tecnologia | Renovação de assinatura de internet | Tecnologia | Média | Pedro Santos | Em análise | 2026-10-08 | [5 empty] | 3600 | 0 |  | Aguardando aprovação do novo plano.
Formulas:
Dias em Aberto = IF([Data de Abertura]="","",IF([Status]="Concluída",[Data de Conclusão]-[Data de Abertura],TODAY()-[Data de Abertura]))
Dias para o Prazo = IF([Prazo]="","",[Prazo]-TODAY())

## Painel
Painel de Demandas
Indicadores principais |  |  | Resumo por status |  |  | Resumo por prioridade
Total de demandas |  |  | Status | Quantidade |  | Prioridade | Quantidade
Demandas concluídas |  |  | Aberta |  |  | Baixa
Demandas em aberto |  |  | Em análise |  |  | Média
Percentual concluído |  |  | Em andamento |  |  | Alta
Demandas atrasadas |  |  | Aguardando retorno |  |  | Urgente
Custo estimado total |  |  | Concluída
Custo real total |  |  | Cancelada
Custo médio por demanda
Demandas por responsável |  |  | Custos por categoria
Responsável | Quantidade | % concluído | Categoria | Custo estimado | Custo real
Ana Souza |  |  | Administrativo
Carlos Pereira |  |  | Financeiro
Juliana Costa |  |  | Manutenção
Rafael Almeida |  |  | Tecnologia
Camila Ferreira |  |  | Compras
Lucas Rodrigues |  |  | Pessoal
Fernanda Lima
Maria Oliveira

## Listas_Instruções
Status | Prioridade | Categoria | Área | Status para percentual | Percentual | Responsável
Aberta | Baixa | Administrativo | Administrativo | Aberta | 0% | Ana Souza
Em análise | Média | Financeiro | Financeiro | Em análise | 25% | Carlos Pereira
Em andamento | Alta | Manutenção | Operações | Em andamento | 60% | Juliana Costa
Aguardando retorno | Urgente | Tecnologia | Tecnologia | Aguardando retorno | 40% | Rafael Almeida
Concluída |  | Compras | Compras | Concluída | 100% | Camila Ferreira
Cancelada |  | Pessoal | Comercial | Cancelada | 0% | Lucas Rodrigues
|  |  | Pessoas |  |  | Fernanda Lima
|  |  | Atendimento |  |  | Maria Oliveira
João Silva
Pedro Santos
Instruções de uso
1. Registre uma demanda por linha na planilha Demandas.
2. Preencha os campos com fundo amarelo; os campos em verde-claro são calculados automaticamente.
3. Use as listas de seleção para Área, Categoria, Prioridade, Responsável e Status.
4. Informe a Data de Conclusão somente quando a demanda estiver concluída.
5. Acompanhe o prazo, os custos e a priorização pelo Painel de Demandas.
6. As linhas 2 a 101 da planilha Demandas já estão preparadas para novos registros.