## Orçamento Reforma
Orçamento Reforma
Planeje cada etapa, registre pagamentos parciais e acompanhe o saldo da sua reforma.
ID | Data do orçamento | Categoria | Ambiente | Descrição do item | Fornecedor | Cidade/UF | Responsável | Quantidade | Unidade | Valor unitário previsto | Valor total previsto | Valor pago | Saldo a pagar | Forma de pagamento | Vencimento | Status | % concluído | Observações
1 | 2026-02-10 | Mão de obra | Cozinha | Serviço de pedreiro para reforma da cozinha | Construtora Horizonte | São Paulo/SP | João Silva | 1 | serviço | 8500 |  | 4250 |  | PIX | 2026-04-15 |  |  | Entrada paga; saldo previsto para a etapa de acabamento.
2 | 2026-01-17 | Pisos e revestimentos | Banheiro | Revestimento cerâmico para paredes do banheiro | Revestir Brasil | Campinas/SP | Maria Oliveira | 40 | m² | 82 |  | 3280 |  | Cartão de crédito | 2026-03-20 |  |  | Pagamento integral realizado conforme orçamento aprovado.
3 | 2026-06-11 | Elétrica | Toda a casa | Instalação elétrica e atualização do quadro de disjuntores | Elétrica Segura | Rio de Janeiro/RJ | Pedro Santos | 1 | serviço | 4750 |  | 2000 |  | Transferência | 2026-08-10 |  |  | Pagamento parcial referente à primeira etapa do serviço.
4 | 2026-07-16 | Pintura | Toda a casa | Pintura interna de paredes e tetos | Cores & Acabamentos | Belo Horizonte/MG | Ana Souza | 120 | m² | 30 |  | 0 |  | Boleto | 2026-09-18 |  |  | Aguardando início da pintura após finalização das instalações.
5 | 2026-06-26 | Pisos e revestimentos | Sala | Piso vinílico para sala de estar | Piso Certo | Curitiba/PR | Carlos Pereira | 60 | m² | 115 |  | 3450 |  | PIX | 2026-10-10 |  |  | Sinal pago; instalação programada para a próxima etapa.
6 | 2026-05-27 | Marcenaria | Cozinha | Móveis planejados para cozinha | Planejados Prime | Porto Alegre/RS | Juliana Costa | 1 | serviço | 12800 |  | 3200 |  | Parcelado | 2026-09-30 |  |  | Pagamento parcelado em quatro etapas conforme contrato.
7 | 2026-04-27 | Hidráulica | Banheiro | Materiais hidráulicos para banheiro e cozinha | Hidro Lar | Salvador/BA | Rafael Almeida | 1 | serviço | 2150 |  | 2150 |  | PIX | 2026-07-15 |  |  | Compra concluída e materiais entregues na obra.
8 | 2026-07-26 | Iluminação | Sala | Luminárias e instalação para sala e circulação | Luz Ambiente | Recife/PE | Camila Ferreira | 1 | serviço | 1980 |  | 990 |  | Cartão de crédito | 2026-11-12 |  |  | Primeira parcela paga; instalação pendente.
9 | 2026-07-04 | Mão de obra | Lavanderia | Reforma da lavanderia com adequações de alvenaria | Reforma Rápida | Fortaleza/CE | Lucas Rodrigues | 1 | serviço | 5400 |  | 0 |  | Boleto | 2026-05-10 |  |  | Vencimento pendente; negociar nova condição com o fornecedor.
10 | 2026-02-06 | Taxas | Área externa | Caçamba, transporte e taxas da obra | Logística Obra | Brasília/DF | Fernanda Lima | 1 | serviço | 1250 |  | 1250 |  | Dinheiro | 2026-02-25 |  |  | Serviço concluído e pagamento integral registrado.
Formulas:
Status = IF([ID]="","",IF([Saldo a pagar]<=0,"Pago",IF([Vencimento]<TODAY(),"Atrasado","Em aberto")))

## Resumo
Resumo Financeiro da Reforma
Visão consolidada de orçamento, pagamentos, saldos e andamento por categoria.
Indicadores principais | Valor
Orçamento total previsto
Total pago
Saldo a pagar
Percentual financeiro executado
Quantidade total de itens
Itens pagos
Itens em aberto
Itens atrasados
Média dos valores previstos
Categoria | Orçamento previsto | Valor pago | Saldo | % executado | Mês de vencimento | Previsto | Pago | Saldo
Mão de obra |  |  |  |  | 2026-01-01
Materiais |  |  |  |  | 2026-02-01
Elétrica |  |  |  |  | 2026-03-01
Hidráulica |  |  |  |  | 2026-04-01
Pintura |  |  |  |  | 2026-05-01
Marcenaria |  |  |  |  | 2026-06-01
Pisos e revestimentos |  |  |  |  | 2026-07-01
Iluminação |  |  |  |  | 2026-08-01
Taxas |  |  |  |  | 2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
2026-12-31

## Listas e Instruções
Listas e Instruções
Atualize as listas de apoio quando necessário e mantenha os nomes consistentes para os indicadores.
Categoria | % de conclusão padrão | Ambientes | Status de referência | Formas de pagamento | Unidades
Mão de obra | 45% | Cozinha | Pago | PIX | un
Materiais | 40% | Banheiro | Em aberto | Cartão de crédito | m²
Elétrica | 55% | Sala | Atrasado | Boleto | m
Hidráulica | 80% | Quarto |  | Transferência | diária
Pintura | 20% | Área externa |  | Dinheiro | serviço
Marcenaria | 35% | Lavanderia |  | Parcelado | kg
Pisos e revestimentos | 75% | Toda a casa |  |  | litro
Iluminação | 50%
Taxas | 100%
Orientações de uso
Registrar itens | Na aba Orçamento Reforma, preencha as células amarelas para cada novo fornecedor, serviço ou material.
Pagamentos parciais | Atualize a coluna Valor pago sempre que houver pagamento. O saldo e o status serão recalculados automaticamente.
Percentual concluído | O percentual é sugerido pela categoria. Atualize a coluna de percentual padrão nesta aba ou substitua a fórmula por um percentual específico.
Vencimentos | Mantenha o vencimento atualizado. Itens com saldo pendente e data anterior à data atual aparecem como atrasados.
Painel | Use a aba Resumo para comparar o orçamento previsto com o pago, acompanhar categorias e visualizar a evolução mensal.
Cores de apoio | Amarelo indica campo de entrada. Verde identifica item pago. Vermelho sinaliza atraso ou saldo negativo.