## Registro de Riscos
Registro de Perigos e Riscos Ocupacionais
Registre um perigo por linha. Campos em amarelo são editáveis; campos em azul claro são calculados automaticamente.
ID do risco | Data da identificação | Unidade/filial | Cidade | Setor | Atividade | Perigo identificado | Tipo de risco | Consequência possível | Pessoas expostas | Frequência 1 a 5 | Severidade 1 a 5 | Probabilidade 1 a 5 | Pontuação do risco | Classificação do risco | Medidas existentes | Ação recomendada | Responsável | Prazo da ação | Status | Custo estimado R$ | Data de conclusão | Dias em atraso | Observações | Prazo padrão (dias) | % de conclusão
R-2026-001 | 2026-03-10 | Matriz Paulista | São Paulo | Administrativo | Circulação entre mesas | Piso molhado próximo à copa | Acidente | Queda ao mesmo nível e contusão | 28 | 3 | 2 | 3 |  |  | Sinalização pontual e limpeza diária | Instalar tapete antiderrapante e revisar rotina de limpeza | João Silva | 2026-08-02 | Aberto | 650 |  |  | Inspeção realizada após relato de colaboradores.
R-2026-002 | 2026-03-30 | Filial Campinas | Campinas | Manutenção | Operação próxima a compressores | Ruído elevado próximo a compressores | Físico | Perda auditiva e desconforto | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  | Uso parcial de protetor auricular | Instalar barreira acústica e revisar proteção auditiva | Maria Oliveira | 2026-09-01 | Em andamento | 8500 |  |  | Medição técnica recomendada para confirmação dos níveis de ruído.
R-2026-003 | 2026-04-19 | Filial Rio Centro | Rio de Janeiro | Limpeza | Armazenamento de saneantes | Produtos de limpeza sem rotulagem adequada | Químico | Irritação da pele e intoxicação | 8 | 2 | 3 | 3 |  |  | Armário exclusivo para produtos | Identificar frascos e treinar equipe sobre armazenamento seguro | Pedro Santos | 2026-08-09 | Concluído | 350 | 2026-08-17 |  | Rótulos aplicados e orientação registrada.
R-2026-004 | 2026-05-09 | Loja Savassi | Belo Horizonte | Atendimento | Atendimento em balcão | Postura inadequada durante atendimento prolongado | Ergonômico | Dor lombar e fadiga muscular | 16 | 5 | 3 | 3 |  |  | Cadeiras com ajuste básico | Adequar mobiliário e orientar pausas durante a jornada | Ana Souza | 2026-09-06 | Em andamento | 2500 |  |  | Avaliar altura dos monitores e apoio para pés.
R-2026-005 | 2026-05-29 | Centro Logístico Sul | Curitiba | Estoque | Separação e movimentação de caixas | Levantamento manual de caixas no estoque | Ergonômico | Lesão muscular e afastamento | 22 | 4 | 4 | 3 |  |  | Carrinhos disponíveis em parte da área | Implantar treinamento de movimentação e disponibilizar paleteira | Carlos Pereira | 2026-09-17 | Aberto | 4200 |  |  | Priorizar caixas acima de 20 kg e rotas de maior fluxo.
R-2026-006 | 2026-06-18 | Oficina Carioca | Rio de Janeiro | Manutenção | Manutenção de equipamentos | Cabos elétricos expostos em área de passagem | Acidente | Choque elétrico, tropeço e queimadura | 10 | 3 | 5 | 4 |  |  | Isolamento provisório com fita | Substituir cabos danificados e instalar canaletas de proteção | Juliana Costa | 2026-08-21 | Aberto | 1800 |  |  | Área sinalizada até a correção definitiva.
R-2026-007 | 2026-07-08 | Clínica Salvador | Salvador | Clínica | Descarte de materiais assistenciais | Contato com resíduos biológicos em clínica | Biológico | Contaminação e infecção ocupacional | 14 | 3 | 5 | 3 |  |  | Coletores identificados e luvas disponíveis | Reforçar treinamento e revisar fluxo de descarte | Maria Oliveira | 2026-08-24 | Concluído | 3200 | 2026-08-25 |  | Treinamento concluído com lista de presença.
R-2026-008 | 2026-07-28 | Centro Logístico Sul | Curitiba | Expedição | Conferência e embalagem de pedidos | Iluminação insuficiente na área de expedição | Físico | Erro operacional, fadiga visual e queda | 18 | 3 | 3 | 2 |  |  | Iluminação geral existente | Instalar luminárias adicionais e revisar pontos de sombra | Pedro Santos | 2026-10-01 | Aceito | 1250 |  |  | Aceite temporário registrado até a próxima melhoria predial.
R-2026-009 | 2026-08-15 | Unidade Industrial Nordeste | Salvador | Produção | Corte de perfis metálicos | Ausência de proteção em máquina de corte | Acidente | Amputação, laceração grave e afastamento | 9 | 5 | 5 | 5 |  |  | Botão de emergência funcional | Instalar proteção física com intertravamento e bloquear uso até adequação | João Silva | 2026-08-25 | Em andamento | 12500 |  |  | Ação prioritária. Máquina liberada somente após validação técnica.
Formulas:
Dias em atraso = IF([ID do risco]="","",IF(AND([Status]<>"Concluído",[Prazo da ação]<>"",[Prazo da ação]<TODAY()),TODAY()-[Prazo da ação],0))

## Dashboard
Dashboard de Perigos e Riscos
Acompanhe indicadores, prioridades, custos estimados e andamento das ações registradas.
Indicador | Valor | Classificação | Quantidade |  | Tipo de risco | Quantidade | Classificação | Prazo padrão em dias
Total de riscos |  | Baixo |  |  | Físico |  | Baixo | 90
Riscos críticos |  | Moderado |  |  | Químico |  | Moderado | 60
Riscos altos |  | Alto |  |  | Biológico |  | Alto | 30
Ações concluídas |  | Crítico |  |  | Ergonômico |  | Crítico | 7
Percentual de ações concluídas |  |  |  |  | Acidente
Pontuação média
Custo total estimado
Setor | Custo estimado | Setor | Aberto | Em andamento | Concluído | Aceito
Administrativo |  | Administrativo
Manutenção |  | Manutenção
Limpeza |  | Limpeza
Atendimento |  | Atendimento
Estoque |  | Estoque
Clínica |  | Clínica
Expedição |  | Expedição
Produção |  | Produção

## Instruções
Instruções de Uso — Perigos e Riscos
Tema | Orientação
Objetivo do controle | Organizar a identificação, avaliação, tratamento e acompanhamento de perigos e riscos ocupacionais em ambientes como escritório, estoque, manutenção, loja, clínica, expedição e operação industrial.
Registro por linha | Registre um perigo por linha. Descreva com clareza a atividade, o perigo identificado, a consequência possível, as pessoas expostas e as medidas já existentes.
Escala de frequência | Use 1 para situação rara, 2 para pouco frequente, 3 para ocasional, 4 para frequente e 5 para muito frequente ou contínua.
Escala de severidade | Use 1 para impacto leve, 2 para impacto pequeno, 3 para impacto moderado, 4 para impacto grave e 5 para impacto muito grave.
Escala de probabilidade | Use 1 para improvável, 2 para pouco provável, 3 para possível, 4 para provável e 5 para muito provável.
Classificação do risco | A pontuação é calculada pela multiplicação de frequência, severidade e probabilidade. Baixo: abaixo de 10. Moderado: de 10 a 24. Alto: de 25 a 49. Crítico: 50 ou mais.
Prazos e responsáveis | Atualize responsável, prazo da ação, status, custo estimado e data de conclusão sempre que houver avanço. O prazo padrão em dias é consultado automaticamente no Dashboard e pode ser ajustado na tabela de referência.
Dias em atraso | O campo Dias em atraso é calculado para ações não concluídas cujo prazo esteja vencido. Ações concluídas não geram atraso na tabela.
Fórmulas automáticas | Pontuação, classificação, prazo padrão, dias em atraso e percentual de conclusão são calculados automaticamente. Não apague as fórmulas das células em azul claro.
Validação técnica | Este workbook apoia inspeções e planos de ação relacionados às NRs, mas não substitui a avaliação técnica de SESMT, CIPA, técnico de segurança, engenheiro de segurança ou outro profissional habilitado, quando aplicável.
Legenda de cores | Significado
Amarelo claro | Campo editável pelo responsável pelo controle.
Azul claro | Campo calculado automaticamente por fórmula.
Verde | Risco baixo ou condição positiva.
Amarelo | Risco moderado ou ponto de atenção.
Vermelho | Risco crítico, risco alto ou prazo vencido.