## Plano de Ação
ID | Projeto/Objetivo | Ação | Responsável | Cidade | Área | Prioridade | Status | Data de início | Prazo final | % concluído | Dias restantes | Situação do prazo | Custo estimado | Custo real | Variação de custo | Dependência | Observações
PA-001 | Gestão financeira | Implantar controle mensal de gastos | João Silva | São Paulo |  | Alta | Concluído | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 100% |  |  | 12000 | 11500 |  | Sem dependência | Rotina validada pela equipe.
PA-002 | Contratos de fornecedores | Renovar contratos de fornecedores | Maria Oliveira | Rio de Janeiro |  | Alta | Concluído | 2026-02-10 | 2026-03-15 | 100% |  |  | 8500 | 9200 |  | Aprovação jurídica | Renovação concluída com ajustes.
PA-003 | Organização financeira | Organizar documentos financeiros | Pedro Santos | Belo Horizonte |  | Média | Em andamento | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 75% |  |  | 6500 | 5900 |  | Recebimento de documentos | Pendência de comprovantes bancários.
PA-004 | Experiência do cliente | Criar campanha de atendimento | Ana Souza | Curitiba |  | Alta | Atrasado | 2026-04-05 | 2026-09-05 | 50% |  |  | 18000 | 19500 |  | Definição de público-alvo | Campanha aguarda aprovação final.
PA-005 | Automação comercial | Automatizar relatório de vendas | Carlos Pereira | Porto Alegre |  | Alta | Em andamento | 2026-05-01 | 2026-10-13 | 40% |  |  | 25000 | 23000 |  | Integração com sistema de vendas | Protótipo em validação.
PA-006 | Controle de estoque | Revisar inventário | Rafael Almeida | Salvador |  | Média | Em andamento | 2026-06-10 | 2026-09-12 | 60% |  |  | 7800 | 8600 |  | Contagem física dos itens | Ação prioritária para fechamento mensal.
PA-007 | Qualidade no atendimento | Treinar equipe de atendimento | Camila Ferreira | Recife |  | Média | Não iniciado | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 0% |  |  | 12000 | 9800 |  | Definição de agenda | Turmas aguardam confirmação.
PA-008 | Governança de projetos | Implementar rotina de reuniões | Juliana Costa | Fortaleza |  | Baixa | Em andamento | 2026-08-01 | 2026-10-20 | 20% |  |  | 4500 | 4700 |  | Disponibilidade das lideranças | Modelo de pauta já preparado.
PA-009 | Base de clientes | Atualizar cadastro de clientes | Lucas Rodrigues | Brasília |  | Média | Cancelado | 2026-08-15 | 2026-11-10 | 10% |  |  | 3500 | 3100 |  | Validação da base comercial | Ação substituída por novo projeto.
PA-010 | Eficiência operacional | Reduzir despesas operacionais | Fernanda Lima | Campinas |  | Alta | Não iniciado | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0% |  |  | 22000 | 24500 |  | Levantamento de contratos | Mapeamento inicial programado.
Formulas:
Dias restantes = IF([Prazo final]="","",IF([Status]="Concluído",0,[Prazo final]-TODAY()))
Situação do prazo = IF([Prazo final]="","",IF([Status]="Concluído","Concluído",IF([Prazo final]<TODAY(),"Atrasado",IF([Prazo final]-TODAY()<=7,"Vence em até 7 dias","No prazo"))))

## Dashboard
Dashboard Executivo — Plano de Ação | [5 empty] | Projeto/Objetivo | Custo estimado | Custo real
Total de ações
Ações concluídas
Ações atrasadas
Percentual médio concluído
Custo estimado total
Custo real total
Percentual de conclusão geral
Status | Quantidade | Prioridade | Quantidade | Responsável | Quantidade
Não iniciado |  | Alta
Em andamento |  | Média
Concluído |  | Baixa
Atrasado
Cancelado

## Instruções
Instruções — Plano de Ação
Objetivo do workbook |  | Legenda de cores e status
Acompanhar ações, responsáveis, prazos, custos, prioridades e progresso de projetos pessoais ou profissionais. |  | Amarelo claro | Campos de entrada manual.
|  | Vermelho | Ação atrasada ou variação de custo positiva.
Preenchimento recomendado |  | Verde | Ação concluída.
1. Cadastre o ID, projeto, ação, responsável, cidade, prioridade e status. |  | Amarelo | Prazo vence em até 7 dias.
2. Informe datas, percentual concluído, custos estimados e custos reais.
3. Consulte a situação do prazo e a variação de custo calculadas automaticamente. |  | Fluxo de status | Não iniciado → Em andamento → Concluído. Use Atrasado ou Cancelado quando necessário.
Tabela auxiliar de responsáveis
Responsável | Área
João Silva | Operações
Maria Oliveira | Financeiro
Pedro Santos | Tecnologia
Ana Souza | Recursos Humanos
Carlos Pereira | Comercial
Juliana Costa | Marketing
Rafael Almeida | Logística
Camila Ferreira | Projetos
Lucas Rodrigues | Atendimento
Fernanda Lima | Administrativo