## Orçamento
ORÇAMENTO DA REFORMA RESIDENCIAL
ID | Data | Etapa da Obra | Item/Serviço | Fornecedor | Cidade | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Previsto (R$) | Custo Real (R$) | Variação (R$) | Variação (%) | Forma de Pagamento | Status | Observações
1 | 2026-01-05 | Demolição | Retirada de entulho | Transportes Almeida | São Paulo | m³ | 12 | 45 |  | 620 |  |  | Dinheiro | Concluído | Descarte em aterro licenciado
2 | 2026-01-10 | Elétrica | Mão de obra de eletricista | João Silva Elétrica | Rio de Janeiro | hora | 40 | 60 |  | 2450 |  |  | Pix | Concluído | Inclui troca de disjuntores
3 | 2026-01-18 | Hidráulica | Troca de torneiras e sifões | Hidro Center Ltda | Belo Horizonte | un | 8 | 85 |  | 690 |  |  | Cartão | Concluído
4 | 2026-01-25 | Pintura | Compra de tinta para pintura | Tintas Curitiba Ltda | Curitiba | lata | 15 | 180 |  | 2600 |  |  | Boleto | Em andamento | Tinta acrílica premium
5 | 2026-02-02 | Piso | Instalação de piso laminado | Pisos & Cia | Porto Alegre | m² | 60 | 95 |  | 5900 |  |  | Transferência | Em andamento
6 | 2026-02-08 | Gesso | Aplicação de gesso no teto | Gesso Acabamentos Ltda | Salvador | m² | 45 | 55 |  | 2450 |  |  | Pix | Pendente
7 | 2026-02-15 | Marcenaria | Projeto de marcenaria planejada | Móveis Recife Design | Recife | verba | 1 | 12000 |  | 12800 |  |  | Boleto | Pendente | Cozinha e closet
8 | 2026-02-20 | Hidráulica | Revisão hidráulica | Hidro Center Ltda | Belo Horizonte | verba | 1 | 900 |  | 850 |  |  | Cartão | Concluído
9 | 2026-03-01 | Iluminação | Iluminação LED | Ilumina Fortaleza | Fortaleza | un | 25 | 38 |  | 900 |  |  | Pix | Em andamento
10 | 2026-03-10 | Limpeza Final | Limpeza pós-obra | Limpa Tudo Serviços | Brasília | verba | 1 | 1200 |  | 1350 |  |  | Dinheiro | Pendente
TOTAIS E ESTATÍSTICAS
Total Previsto (R$)
Total Real (R$)
Total Variação (R$)
Custo Médio por Item (R$)
Itens Concluídos
Itens Em Andamento
Itens Pendentes
Etapa | Custo Previsto (R$) | Custo Real (R$)
Demolição
Elétrica
Hidráulica
Pintura
Piso
Gesso
Marcenaria
Iluminação
Limpeza Final

## Cronograma
CRONOGRAMA DA REFORMA RESIDENCIAL
Etapa | Atividade | Responsável | Cidade | Data Início | Data Fim | Duração (dias) | % Concluído | Status | Prioridade | Dependência | Observações
Demolição | Retirada de paredes e entulho | Rafael Almeida | São Paulo | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 100% |  | Alta | -
Elétrica | Instalação e troca de fiação | João Silva | Rio de Janeiro | 2026-01-10 | 2026-01-20 |  | 100% |  | Alta | Demolição
Hidráulica | Troca de tubulações e torneiras | Pedro Santos | Belo Horizonte | 2026-01-18 | 2026-01-27 |  | 100% |  | Alta | Demolição
Pintura | Pintura interna e externa | Ana Souza | Curitiba | 2026-01-25 | 2026-02-05 |  | 60% |  | Média | Elétrica
Piso | Instalação de piso laminado | Carlos Pereira | Porto Alegre | 2026-02-02 | 2026-02-12 |  | 50% |  | Média | Pintura
Gesso | Aplicação de gesso no teto | Juliana Costa | Salvador | 2026-02-08 | 2026-02-15 |  | 30% |  | Baixa | Elétrica
Marcenaria | Instalação de móveis planejados | Lucas Rodrigues | Recife | 2026-02-15 | 2026-03-01 |  | 0% |  | Alta | Piso
Hidráulica | Revisão final hidráulica | Pedro Santos | Belo Horizonte | 2026-02-20 | 2026-02-22 |  | 100% |  | Alta | Hidráulica
Iluminação | Instalação de luminárias LED | Fernanda Lima | Fortaleza | 2026-03-01 | 2026-03-06 |  | 40% |  | Média | Elétrica
Limpeza Final | Limpeza pós-obra | Camila Ferreira | Brasília | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  | 0% |  | Baixa | Marcenaria
Tarefas Concluídas
Tarefas Em Andamento
Tarefas Não Iniciadas

## Resumo
RESUMO - REFORMA RESIDENCIAL
INDICADORES GERAIS
Orçamento Total Previsto (R$)
Orçamento Total Real (R$)
Diferença Total (R$)
% do Orçamento Executado
Etapas Concluídas
Etapas Em Andamento
Ticket Médio por Item (R$)
CONSULTA DE ITEM (VLOOKUP)
ID do Item | 1
Item/Serviço
Etapa
Status
Data | Custo Acumulado (R$)

## Instruções
INSTRUÇÕES DE USO
Objetivo do arquivo | Esta planilha ajuda a controlar o orçamento, o cronograma e o progresso geral de uma reforma residencial.
Aba Orçamento | Registre cada item ou serviço da reforma. As células em amarelo (Quantidade, Custo Unitário e Custo Real) devem ser preenchidas manualmente. Os demais campos são calculados automaticamente.
Aba Cronograma | Preencha as datas de início e fim de cada atividade e o percentual concluído (célula amarela). A duração e o status são calculados automaticamente.
Significado dos Status (Orçamento) | Concluído: pagamento e serviço finalizados. Em andamento: serviço em execução. Pendente: ainda não iniciado.
Significado dos Status (Cronograma) | Concluída: 100% realizado. Em andamento: entre 1% e 99%. Não iniciada: 0%.
Aba Resumo | Mostra os principais indicadores (KPIs), uma consulta rápida por ID de item usando VLOOKUP e os gráficos consolidados da reforma.
Periodicidade de atualização | Recomenda-se atualizar os dados semanalmente, ou sempre que houver novo pagamento, medição ou avanço de obra.
Formato de datas | Utilize sempre o formato brasileiro DD/MM/AAAA em todas as datas da planilha.
Formato de valores | Todos os valores monetários devem ser inseridos em Reais (R$), utilizando vírgula para os centavos, conforme o padrão brasileiro.
Células amarelas | Indicam campos de entrada (edição manual). As demais células possuem fórmulas e não devem ser alteradas.